## 建设期
附件
四川省生态建设和环境保护行业（综合治理）PPP项目绩效评价指标体系（建设期）
序号 | 指标属性 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 指标解释 | 评价标准与评分方法 | 数据来源 | 备注
1 | 通用指标 | 项目产出（65%） | 建设进度（8%） | 开工时间 | 2 | 项目开工时间 | 根据PPP项目合同约定，查看项目实际开工时间与计划开工时间的一致性，因项目公司原因导致未按期开工的，根据开工延误情况酌情给分。 完全按计划开工或延期1个月以内（含1个月，下同），得2分； 延期1个月以上3个月以内，扣20%； 延期3个月以上6个月以内，扣40%； 延期6个月以上1年以内，扣70%； 延期1年以上，本项不得分。 | 资料收集与数据填报。 ①PPP项目合同； ②开工令或开工报告； ③施工进度计划； ④其他相关资料。
2 |  |  |  | 施工进度 | 3 | 各施工节点的实际进度情况 | 根据PPP项目合同约定，核查各施工节点实际进度是否符合工程进度计划，因项目公司原因未达计划进度的，根据工程进度延误情况酌情给分。 施工进度达到计划进度，得3分； 施工进度达到计划进度90%及以上，扣20%； 施工进度为计划进度70%及以上，但低于计划进度90%的，扣40%； 施工进度为计划进度50%及以上，但低于计划进度70%的，扣70%； 施工进度低于计划进度50%的，本项不得分。 | 资料收集与数据填报。 ①施工总体进度计划、阶段性计划（年度、季度或月度计划）； ②施工计划调整材料； ③项目进度报告、监理报告等实际进展资料； ④其他相关资料。
3 |  |  |  | 完工时间 | 3 | 项目完工时间 | 根据PPP项目合同约定，查看项目实际完工时间与计划完工时间的一致性，因项目公司原因未按期完工的，根据完工延误情况酌情给分。 完全按计划完工或延期1个月以内，得3分； 延期1个月以上3个月以内，扣20%； 延期3个月以上6个月以内，扣40%； 延期6个月以上1年以内，扣70%； 延期1年以上，本项不得分。 | 资料收集与数据填报。 ①PPP项目合同； ②分部分项工程完工资料； ③竣工验收资料； ④其他相关资料。
4 |  |  | 成本控制（12%） | 投资控制率 | 10 | 项目总投资控制情况 | 参照《政府投资条例》《四川省政府投资管理办法》及PPP项目合同进行评价。 核实审计确认的项目总投资是否超出最终批复的项目概算。 投资控制率=审计确认项目总投资/政府批复的项目概算*100%。 投资控制率每超出1%，扣减指标分值的10%。 | 资料收集与数据填报。 ①工程概算资料及批复文件； ②竣工决算资料及批复文件； ③其他相关资料。
5 |  |  |  | 设计变更 | 2 | 设计变更审批情况 | 参照《建设工程勘察设计管理条例》《四川省建设工程勘察设计管理条例》进行评价。 项目公司应严格按照有关要求履行项目设计变更程序，未经审批不得擅自变更。 符合要求的，得2分； 存在未经审批擅自变更的，本项不得分。 | 资料收集与数据填报。 ①设计变更资料； ②其他相关资料。
6 |  |  | 安全文明施工（10%） | 安全文明施工管理 | 2 | 安全生产责任制和文明施工管理各项要求落实情况 | 参照《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59－2011）《四川省水利工程施工安全监督工作指南（试行）》进行评价。 项目公司应切实履行项目安全生产工作管理或监管责任。 根据建设工程施工安全监督机构对建设工程施工现场安全文明施工综合评价结论，结合现场检查结果给分。 综合评价优良且现场检查结果良好，得2分； 综合评价合格，但现场检查结果存在瑕疵，酌情扣分； 综合评价不合格，本项不得分。 | 资料收集与数据填报、实地调研、座谈会。 ①《单位工程安全文明施工综合评价书》； ②安全管理制度、安全管理机构设置文件； ③安全管理人员配备名单； ④安全技术培训记录； ⑤安全隐患专项检查记录； ⑥现场检查与访谈结果； ⑦其他相关资料。
7 |  |  |  | 安全事故 | 8 | 安全事故及处置情况 | 参照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》进行评价。 根据建设过程中是否发生安全事故以及事故性质和事故处理情况评分。 评价时段内，未发生安全事故，得8分； 评价时段内，发生安全事故，本项不得分。发生安全事故后，存在迟报、漏报、谎报或者瞒报等问题的，本项不得分，且当期绩效评价总分倒扣10分。 | 资料收集与数据填报、实地调研、座谈会。 ①安全事故调查报告； ②事故通报记录； ③媒体相关报道； ④现场检查与访谈结果； ⑤其他相关资料。
8 | 通用指标 | 项目管理（20%） | 组织管理（3%） | 机构与制度 | 2 | 项目公司组织架构、管理体系、部门设置及岗位职责等内部控制制度建设情况 | 项目公司应按照《中华人民共和国公司法》、PPP项目合同以及公司章程有关要求和约定，合理设置公司组织架构、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、工程管理、合同管理等内部控制制度。 完全符合，得2分； 不符合，视情况扣分。 | 资料收集与数据填报。 ①PPP项目合同、公司章程、项目公司组建方案、组织架构文件、项目公司制度文件； ②内部控制审计报告（如有）； ③其他相关资料。
9 |  |  |  | 人员配备 | 1 | 人员配备情况 | 参照PPP项目合同、投标承诺、公司章程进行评价。 项目公司应按照PPP项目合同约定、投标承诺、公司章程等，配备相应专业资质的工作人员，满足项目建设和管理需求。 配备人员专业资质均满足要求，得1分； 配备人员专业资质不满足要求，视情况扣分。 | 资料收集与数据填报。 ①投标文件； ②PPP项目合同、公司章程； ③人员清单、人员变更资料（如有）； ④人员资质证书； ⑤其他相关资料。
10 |  |  | 资金管理（6%） | 资本金到位率 | 3 | 社会资本方资本金出资到位情况 | 参照《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）、PPP项目合同，根据社会资本方资本金到位率进行评价。 社会资本方应按照PPP项目合同约定及时足额出资。 社会资本方资本金到位率=评价年度社会资本方实际到位资本金/评价年度社会资本方应到位资本金。 指标得分=社会资本方资本金到位率×指标分值。 | 资料收集与数据填报。 ①PPP项目合同； ②资本金到账凭证、银行对账单、账簿记录； ③其他相关资料。
11 |  |  |  | 融资资金到位率 | 3 | 项目融资资金到位情况 | 根据PPP项目合同约定，核实项目融资完成情况。 融资资金到位率=评价年度实际到位融资金额/评价年度应到位融资金额×100%。 指标得分=融资资金到位率*指标分值。 在社会资本方资本金出资按时足额到位的前提下，社会资本方以自有资金满足建设需求的，已到位自有资金可计入融资资金。 | 资料收集与数据填报。 ①PPP项目合同； ②融资合同、融资方案（计划）； ③融资资金到账凭证、银行对账单、账簿记录； ④其他相关资料。
12 |  |  | 财务管理（3%） | 会计核算及资金使用 | 3 | 项目公司会计核算规范性 | 项目公司应按照《企业会计准则》有关要求，规范会计和资金使用，不得出现挤占、挪用、截留、支出不合理或与项目不相关等不合规情形。 评价时段内，经审计、检查、抽查未发现不规范行为，符合《企业会计准则》要求，得3分。 存在不规范行为，每次扣0.5分。 存在财务造假、挪用资金等严重财务问题的，本项不得分，且当期绩效评价总分倒扣5分。 | 案卷研究、资料收集与数据填报、实地调研。 ①财务审计报告； ②资金使用台账、记账凭证、账簿记录； ③现场检查结果； ④其他相关资料。
13 |  |  | 档案管理（2%） | 合同签订与变更 | 1 | 合同签订与变更规范性 | 1.项目公司应按公司章程约定及时履行合同签订、变更程序，规范签订相关合同，明确合同双方的权利义务。 2.按PPP项目合同约定或行业主管部门、项目实施机构、财政等政府部门管理要求，及时将相关合同报送有关部门审核或备案。 以上两项均合格，得1分； 每有一项不合格，扣0.5分。 | 资料收集与数据填报。 ①采购流程资料； ②合同审批流程资料； ③合同变更资料； ④其他相关资料。
14 |  |  |  | 档案管理 | 1 | 档案整理、归档、记录情况 | 参照《中华人民共和国档案法》《建设工程文件归档规范》（GB/T50328－2019）、《建设电子文件与电子档案管理规范》(CJJ/T 117—2017）、《企业档案管理规定》《企业档案工作规范》（DA/T 42—2009）进行评价。 项目公司应按要求，建立文件归档管理制度，明确文件档案管理职责，及时做好文件归档管理工作，确保原件资料真实、完整、准确。 经抽查，无缺失且管理规范的，得1分； 经抽查，无缺失但管理不规范的，得0.5分； 经抽查，资料缺失的，本项不得分。 | 资料收集与数据填报、实地调研。 ①档案管理制度及台账； ②资料归档清单； ③归档资料文件； ④现场检查结果； ⑤其他相关资料。
15 | 通用指标 | 项目管理（20%） | 信息公开（2%） | 信息公开 | 2 | 信息公开及时性与充分性 | 参照《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》（国办发〔2017〕94号）、《四川省人民政府办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的实施意见》（川办发〔2018〕93号）进行评价。 项目公司应按要求真实、准确、完整、及时公开相关信息。 信息公开及时性及充分性均符合要求的，得2分； 不符合，视情况扣分。 | 资料收集与数据填报。 ①项目建设现场相关信息公开证明材料； ②其他相关资料。
16 |  |  | 保险投保（2%） | 保险购置 | 2 | 建设保险购置及时性与完整性 | 参照《中华人民共和国建筑法》《安全生产责任保险实施办法》、PPP项目合同进行评价。 项目公司应按照相关法律法规及PPP项目合同约定及时足额购买相关保险，保险期限应覆盖项目建设期，且不得以任何方式摊派给从业人员个人。 及时足额购买相关保险且符合要求的，得2分； 不符合，视情况扣分。 | 资料收集与数据填报。 ①保险购买的凭证； ②其他相关资料。
17 |  |  | 工程质量保证（2%） | 工程质量保证金情况 | 2 | 项目（工程）质量保证金管理情况 | 参照《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程质量保证金管理暂行办法》《建设工程价款结算暂行办法》《基本建设财务管理规定》、PPP项目合同进行评价。 项目公司应按照PPP项目合同约定，对项目（工程）建设质量负责。在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留建设工程质量保证金，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。 在建设工程承包合同中约定工程质量保证金并按约定执行的，得2分； 在建设工程承包合同中未约定工程质量保证金或未按约定执行的，视情况扣分。 | 资料收集与数据填报。 ①建设工程承包合同； ②其他相关资料。
18 | 共性指标 | 项目效果（15%） | 社会影响（5%） | 农民工工资保障 | 3 | 农民工工资保障措施落实情况 | 参照《保障农民工工资支付条例》进行评价。 项目公司应切实履行农民工工资管理或监管责任。 1.施工总承包单位应当在工程项目开工之日起三十日内为该项目建立农民工工资专用账户，建设单位按照约定拨付工程款时，应当按照工程承包合同约定的比例或者施工总承包单位提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费用按期拨付到农民工工资专用账户。 2.工程建设领域应当实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度，分包单位负责按月计算每位农民工当月应得工资额，并交施工总承包单位通过银行代发工资。 3.实行工资保证金制度、实名制用工管理制度、施工现场维权信息公示制度。 以上三项均合格，得3分； 每有一项不合格，扣1分。 评价时段内，发生一次及以上农民工闹薪事件（包括相关部门投诉、仲裁纠纷、诉讼纠纷等），本项不得分。 | 资料收集与数据填报。 ①农民工工资发放制度； ②农民工工资专用账户开立证明； ③工资发放记录； ④农民工工资保证金缴纳证明； ⑤社保部门函证； ⑥其他相关资料。
19 |  |  |  | 重大群体事件 | 2 | 群访等重大群体事件（非闹薪事件） | 向相关部门及周边群众核实，项目建设期间是否发生过群访等重大群体事件（非闹薪事件）。 评价时段内，未发生重大群体事件，得2分； 发生一次及以上重大群体事件并妥善处置的，本项不得分；未妥善处置的，本项不得分，且当期绩效评价总分倒扣2分。 | 资料收集与数据填报、实地调研、座谈会。 ①上访记录、投诉处理记录； ②媒体报道； ③国家企业信用信息公示系统、当地司法机关信息公开系统查询结果； ④信访、公安等部门函证； ⑤现场检查与访谈结果； ⑥其他相关资料。
20 |  |  | 生态影响（5%） | 环境影响 | 5 | 生态环境保护情况 | 参照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国水土保持法》《建设项目环境保护管理条例》《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）进行评价。 项目实施过程中应严格遵守相关规定。 评价时段内，未受相关处罚或被通报批评，得5分； 发生环保事件受到相关处罚或被通报批评后妥善处置的，每次扣1分；未妥善处置的，本项不得分，且当期绩效评价总分倒扣5分。 | 资料收集与数据填报、座谈会。 ①相关部门的整改通知及行政处罚资料； ②环保、城市综合行政执法等部门函证； ③媒体相关报道； ④现场访谈结果； ⑤其他相关资料。
21 |  |  | 满意度（5%） | 政府部门满意度 | 2 | 行业主管部门、项目实施机构、财政部门等政府部门对项目公司工作配合情况的满意程度 | 项目公司应积极主动配合行业主管部门、项目实施机构、财政部门等政府部门，认真负责完成相关工作。 采取问卷调查的方式，对有关部门进行满意度调查，根据调查结果确定分值。 80%≤政府部门满意率，得2分； 60%≤政府部门满意率＜80%，指标得分=政府部门满意率×指标分值； 政府部门满意度＜60%，本项不得分。 | 问卷调查
22 |  |  |  | 社会公众满意度 | 3 | 社会公众（主要为周边居民）对项目公司相关工作的满意程度 | 项目公司应按要求做好建设项目扬尘、排污、废弃物、植被保护、施工噪声及光污染防治等管理，向周边居民做好宣传解释工作，不得侵害周边居民合法权益。 采取问卷调查的方式，对项目周边社会公众进行满意度调查，根据调查结果确定分值。 80%≤社会公众满意率，得3分； 60%≤社会公众满意率＜80%，指标得分=社会公众满意率×指标分值； 社会公众满意率＜60%，本项不得分。 | 问卷调查
23 | 特性和个性指标 | 项目产出（65%） | 竣工验收（35%） | 竣工验收 | 30 | 竣工验收结果及整改情况 | 按照PPP项目合同约定，以竣工验收结果为依据，结合整改情况进行评价。 按时开展并一次性通过，得30分。 因项目公司原因导致未一次性通过竣工验收，经整改后通过的，较PPP项目合同约定，每延迟1个月（不足1个月的，按一个月计），扣3分，本项分值扣完为止（下同）。 经整改，仍未通过竣工验收的，本项不得分。 | 案卷研究、资料收集与数据填报。 ①项目竣工验收报告； ②PPP项目合同； ③其他相关资料。
24 |  |  |  | 工程质量 | 5 | 接受监督管理情况 | 参照《建设工程质量管理条例》《四川省建筑管理条例》进行评价。 因违规操作，被有关部门责令改正的，根据违规问题及整改情况扣分。 评价时段内，不存在违规问题，得5分； 存在三项及以下违规问题且整改及时的，每项问题扣1分； 违规问题大于三项或违规问题反复整改不到位或发生工程质量事故的，本项不得分。 发生重大工程质量事故以及发生质量事故后存在迟报、漏报、谎报或者瞒报等违规情形的，本项不得分，且当期绩效评价总分倒扣5分。 | 资料收集与数据填报。 ①政府部门检查情况及行政处罚资料； ②媒体相关报道； ③国家企业信用信息公示系统、当地司法机关信息公开系统查询结果； ④其他相关资料。
备注：
数据来源是在具体指标评价过程中获得真实可靠数据信息的载体或途径，包括但不限于本表列明的相关信息。
（1）案卷研究：案卷研究是从现有的项目文件、国家和地方的发展政策和战略规划、各种相关的研究和咨询报告等文档资料中寻找数据的过程。
（2）资料收集与数据填报：根据评价对象的具体情况向相关单位收集相关资料，为便于对数据进行梳理与汇总，可以设计相关表格。
（3）实地调研：实地调研通常包括访谈和现场勘查。
（4）座谈会：选择参与或熟悉项目的立项、决策、实施、管理等人员为座谈会邀请对象，确保参与人员能够为绩效评价提供有效信息。
（5）问卷调查：根据项目具体情况，针对项目涉及的各相关当事方，合理选择问卷发放的范围，采用科学合理的方法确定样本量和问卷最低回收率要求等。
（6）如《PPP合同》约定需进行项目建设期过程绩效考核，则在过程考核中不针对以上关于竣工验收、投资控制率以及完工时间三项进行考核打分，建设期过程考核得分=过程考核实际得分/扣除三项分数后的项目满分*100

## 运营期
四川省生态建设和环境保护行业（综合治理）PPP项目绩效评价指标体系（运营期）
序号 | 指标属性 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 指标解释 | 评价标准与评分方法 | 数据来源 | 备注
1 | 通用指标 | 项目产出（80%） | 成本效益（10%） | 成本控制率 | 10 | 项目运营维护成本控制情况 | 以政府相关部门批复的预算金额或财承测算值为控制上限，核实经审计认定的运营维护成本是否超出控制上限。 成本控制率=审计确定实际发生成本/财承测算值或年初批复预算。 成本控制率≤100%的，得10分。 成本控制率＞100%，每超过1个百分点，扣减本项分值的10%，扣完为止。 | 资料收集与数据填报。 ①PPP项目合同、财政承受能力论证报告； ②项目运营方案； ③审计报告、成本监审报告； ④其他相关资料。
2 |  |  | 安全保障（10%） | 人员安全 | 3 | 作业人员劳动安全防护及安全培训 | 项目公司应依据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016），为作业人员配备劳动安全防护，未按规定落实的，每人次扣0.5分。应对从业人员进行安全教育和培训，从业人员应具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位的安全操作技能，否则不能上岗作业。需要取得资格证书的特殊工种，应通过相应培训、考核，持证上岗。未对从业人员进行岗前培训、考核以及资格证书审核的，每人次扣0.5分，扣完为止。 | 实地调研与资料收集、座谈会、数据填报。 ①现场检查结果； ②安全教育与培训计划、记录，特种作业人员资格证书等资料； ③现场访谈结果； ④其他相关资料。
3 |  |  |  | 应急保障 | 2 | 应急预案制定和应急设备配备情况 | 参照《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》等进行评价。 1.应针对各类突发事件合理设置应急预案，建立应急响应机制； 2.配备相应应急设备，对突发事件进行有效防控； 3.按应急预案要求实施应急演练； 以上三项均合格，得2分； 每有一项不合格，扣1分，扣完为止。 | 资料收集与数据填报、实地调研。 ①应急预案文件； ②现场检查结果； ③其他相关资料。
4 |  |  |  | 安全事故 | 5 | 安全事故及处置情况 | 参照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》进行评价。 根据运营过程中是否发生安全事故以及事故性质和事故处理情况评分。 评价时段内，未发生安全事故，得5分； 评价时段内，发生安全事故，本项不得分。发生安全事故后，存在迟报、漏报、谎报或者瞒报等问题的，本项不得分，且当期绩效评价总分倒扣5分。 | 资料收集与数据填报、实地调研、座谈会。 ①安全事故调查报告； ②事故通报记录； ③媒体相关报道； ④现场检查与访谈结果； ⑤其他相关资料。
5 | 通用指标 | 项目管理（10%） | 组织管理（2%） | 制度建设 | 1 | 运营管理、财务管理、安全管理、合同管理、风险管理、人事管理及档案管理等制度/机制建设情况 | 项目公司应按照公司章程约定及相关业务管理要求，科学设置运营管理、财务管理、安全管理、合同管理、风险管理、人事管理、档案管理等制度/机制。 符合要求的，得1分； 每缺一项，扣0.2分，扣完为止。 | 资料收集与数据填报。 ①项目公司制度文件； ②其他相关资料。
6 |  |  |  | 人员配备 | 1 | 人员配备情况 | 项目应按照PPP项目合同约定、投标承诺、公司章程约定，配备相应专业资质的工作人员，建立项目公司人员管理架构和日常工作承担机制，满足项目运营和管理需求。项目公司主要负责人发生变更的，应及时通知项目实施机构。 1.严格按照同约定、投标承诺、公司章程约定，进行人员配备并建立项目公司人员管理架构的，且严格执行项目公司主要负责人发生变更及时通知项目实施机构制度的，得1分； 2.能够基本按照合同约定配备相应资质人员满足日常运营管理要求，但项目公司主要负责人变更时未能及时通知项目实施机构的扣70%； 3.配备的工作人员及搭建的管理架构无法满足日常运营管理要求的，本项不得分。 | 资料收集与数据填报。 ①投标文件； ②PPP项目合同； ③人员清单、人员变更资料（如有）； ④人员资质证书； ⑤其他相关资料。
7 |  |  | 财务管理（1%） | 会计核算及资金使用 | 1 | 项目公司会计核算规范性情况 | 项目公司应按照《企业会计准则》有关要求，规范会计处理，规范资金使用，不得出现挤占、挪用、截留、支出不合理或与项目不相关等不合规的情形。抽查项目会计凭证，并结合审计结论（如有）、相关部门的检查结果，核实是否符合企业会计准则要求。 评价时段内，经审计、检查、抽查，符合《企业会计准则》要求，不存在违规问题，得1分； 存在违规行为，每次扣0.2分。 存在财务造假、挪用资金等严重财务问题的，本项不得分，且当期绩效评价总分倒扣5分。 | 案卷研究、资料收集与数据填报、实地调研。 ①资金使用台账、记账凭证、账簿记录； ②现场检查结果； ③其他相关资料。
8 |  |  | 档案管理（2%） | 档案管理规范性 | 1 | 档案整理、归档、记录情况 | 项目公司应按照《企业档案管理规定》《企业档案工作规范》（DA/T 42—2009）建立文件归档管理制度，明确文件档案管理职责，做好项目合同、运营维护记录、人事档案等资料管理，详细记录资料台账，及时归档，确保原件资料真实、完整、准确。 经抽查，无缺失且管理规范的，得1分； 经抽查，无缺失但管理不规范的，得0.5分； 经抽查，资料缺失的，本项不得分。 | 资料收集与数据填报、实地调研。 ①档案管理制度及台账； ②资料归档清单； ③归档资料文件； ④设备货物入库单据、领用单据、发票、支付凭证等原始单据； ⑤合同函证； ⑥现场检查结果； ⑦其他相关资料。
9 |  |  |  | 资料上报及时性与完整性 | 1 | 按照相关政府部门要求及时、完整上报项目资料情况 | 向相关部门核实，项目公司是否按照部门要求及时、完整上报相关资料。 每次均按时完整报送相关资料，得1分； 不符合，视情况扣分。 | 资料收集与数据填报、实地调研、座谈会。 ①报送资料清单； ②实际报送的报表、报告等资料； ③现场检查与访谈结果； ④其他相关资料。
10 | 通用指标 | 项目管理（10%） | 信息公开（1%） | 信息公开 | 1 | 信息公开及时性与充分性 | 参照《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》（国办发〔2017〕94号）《四川省人民政府办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的实施意见》（川办发〔2018〕93号）进行评价。 项目公司应按要求真实、准确、完整、及时地公开相关信息。 信息公开及时性及充分性均符合要求的，得1分； 不符合，视情况扣分。 | 资料收集与数据填报。 ①项目信息公开证明材料； ②其他相关资料。
11 |  |  | 投诉处理（1%） | 投诉处理 | 1 | 投诉处理情况 | 本项由投诉受理人员（0.5分）、投诉处理满意度情况（0.5分）两项指标构成，合计最高得1分。 1.配备投诉受理人员，达到要求得0.5分，未达到不得分。 2.投诉处理满意率应达到95%（含）以上；达到要求得0.5分，未达到不得分。 | 资料收集与数据填报。 ①投诉受理人员名单； ②投诉处理满意率统计资料； ③其他相关资料。
12 |  |  | 保险投保（1%） | 运营保险购置 | 1 | 项目公司运营保险购置情况 | 项目公司应按照相关法律法规及PPP项目合同约定及时足额购买相关保险。 及时足额购买相关保险，得1分； 未及时足额购买相关保险，不得分。 | 资料收集与数据填报。 ①保险购买的凭证； ②其他相关资料。
13 |  |  | 保证金缴纳（1%） | 保证金缴纳情况 | 1 | 项目运营期履约保证金缴纳情况 | 参照PPP项目合同约定，对项目运营期履约保证金落实情况进行评价。根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案>的通知》（川财采〔2020〕74号），原则上不收取履约保证金，确需收取履约保证金的，允许供应商自主选择以支票、汇票、保函等非现金形式缴纳或提交。如PPP项目合同未约定缴纳履约保证金，实施机构可根据实际删减该项指标，并将分值调整到项目管理其他指标中。 按PPP项目合同约定及时足额缴纳运营期履约保证金的，得1分； 在PPP项目合同中有相关约定未完全按约定执行的，视情况扣分。 | 资料收集与数据填报。 ①保证金缴纳凭证； ②其他相关资料。
14 |  |  | 采购管理（1%） | 公开采购 | 1 | 根据成本控制方案，落实公开采购情况 | 项目公司应按照PPP项目合同约定或已制定的成本控制方案，对需公开采购的材料、劳务等，严格规范落实公开采购程序。 完全符合，得1分； 不符合，视情况扣分。 | 资料收集与数据填报。 ①PPP项目合同； ②成本控制方案； ③采购流程资料； ④其他相关资料。
15 | 共性指标 | 项目产出（80%） | 水质监测 | 水功能区域水质监测 | 10 | 对水功能区水质状况进行监测，对重点污染物排放总量及水功能区水质是否达到水域使用功能水质要求进行监测 | 参照《中华人民共和国水法（2016修正）》、PPP项目合同约定及相关行业主管部门规定的水质标准对水质情况进行评价： 各项指标均达标得10分，每监测1次不达标扣1分，扣完为止。 | 资料收集与座谈会、数据填报。 ①项目水质监测报告； ②现场访谈结果； ③PPP项目合同； ④其他相关资料。
16 |  |  | 水资源节约利用 | 水域范围内水资源节约利用 | 5 | 水域范围内水资源节约利用 | 参照《中华人民共和国水法（2016修正）》《中华人民共和国水污染防治法》进行评价。 对违法、违规取水、调水行为进行劝诫和上报，定期巡查水域范围内取水、调水情况，发现违法、违规取水、调水的每次扣1分，发现巡查记录不完善或记录不规范的，每处扣0.5分。扣完为止。 | 实地调研与数据填报、座谈会。 ①现场检查结果； ②地方政府或有关部门日常巡查情况； ③现场访谈结果； ④巡查记录； ⑤其他相关资料。
17 |  |  | 基本生态用水需求 | 重点水域生态流量管控 | 5 | 重点水域控制断面生态流量管控 | 参照《中华人民共和国长江保护法》《全国重点河湖生态流量确定工作方案》《水利部关于做好河湖生态流量确定和保障工作的指导意见》（水资管〔2020〕67号）《四川省水资源条例》及地方政府或有关部门确定的控制断面生态流量管控指标进行评价。 1.对河湖生态流量保障情况进行动态监测，动态监测情况缺失或监测不到位的，每发现一处扣0.5分。 2.建立河湖生态流量预警机制，针对不同生态流量预警等级制定预案，根据生态流量监测情况及时向项目实施机构报告，未建立预警机制或未针对不同生态流量预警等级制定预案的，每处扣0.5分，未及时报告或未按预案实施动态管理的，每次扣1分。 本项扣完为止。 | 实地调研与数据填报、座谈会。 ①现场检查结果； ②地方政府或有关部门确定的生态流量和生态水位控制指标； ③现场访谈结果； ④动态监测记录； ⑤预警机制和预案； ⑥其他相关资料。
18 |  |  | 污染防控 | 污染源头排查控制 | 5 | 现场污染源排查控制情况 | 参照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》进行评价。 PPP项目合同运营维护范围内无明显污染源，日常巡查发现污染源及时排查或上报。现场发现有明显污染源每处扣1分；发现存在污染源未及时排查或上报，每次扣1分，扣完为止。 | 实地调研与资料收集、数据填报、座谈会。 ①现场检查结果； ②项目污染源排查及上报记录资料； ③现场访谈结果； ④其他相关资料。
19 |  |  | 建（构）筑物及设备设施维护 | 建（构）筑物及设备设施维护保养情况 | 5 | 建（构）筑物、配套设施及主要设备等设备设施日常维护保养情况 | 建（构）筑物完好无明显破损、裂缝、沉降，配套设施完好无明显损坏、涂抹乱画，主要设备完好无明显损坏及锈蚀等影响使用情况。以上情况每发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 实地调研与座谈会。 ①现场检查结果； ②现场访谈结果。
20 |  |  |  | 建（构）筑物及设备设施维护及时率 | 5 | 建（构）筑物、配套设施及主要设备等设备设施发现问题在规定时间内进行修复 | 建（构）筑物、配套设施及主要设备等设备设施在日常维护中及时填报保养记录，发现问题在PPP项目合同或项目运营维护方案规定时限内进行修复的，本项不扣分； 未及时按规定填报保养记录的，每处扣0.2分； 发现问题未在规定期限内进行修复的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 资料收集与实地调研、数据填报、座谈会。 ①日常维护保养记录； ②建（构）筑物、配套设施、主要设备维修记录及问题反馈清单； ③现场检查结果； ④现场访谈结果； ⑤其他相关资料。
21 | 共性指标 | 项目产出（80%） | 标识标牌 | 工程管理及安全警示标志、标牌 | 2 | 工程管理标志、标牌及安全警示标牌设置情况 | 各类工程管理标志、标牌齐全、醒目、美观，防误接、误用、误饮等警示标识、护栏等安全防护设施及预警系统无损坏或缺失现象，警示牌、标志牌等完好，字迹清晰；设置规范，标牌无倾斜、破损、污渍等；标识无错误、标牌无缺失等。发现不符合要求的，每处扣0.2分，扣完为止。 | 实地调研与座谈会。 ①现场检查结果； ②现场访谈结果。
22 |  |  | 环境卫生 | 水域保洁 | 5 | 水面漂浮物清理、拦漂设施养护、汛期重点水域垃圾清理 | 定期开展水面漂浮物日常清理工作并对拦漂设施进行养护维护，汛前、讯后对重点水域垃圾进行清理疏通，按规定进行工作记录。日常拦漂工作及维护记录不全或未记录的，扣0.5分，未按规定开展工作的，每次扣1分；汛前、讯后对重点水域未开展清理工作并记录的，每次扣0.5分，扣完为止。 | 实地调研与数据填报。 ①现场检查结果； ②工作记录； ③其他相关资料。
23 |  |  |  | 陆域保洁 | 5 | 项目运营范围内陆域及配套设施保洁情况 | PPP合同约定的运营范围内陆域保洁维护范围内无明显白色垃圾及废弃物，配套设施卫生情况良好。现场核查每发现一处不合格的扣1分，扣完为止。 | 实地调研
24 |  |  | 防洪防汛 | 防洪防汛组织 | 3 | 防汛责任制、防汛岗位、防汛机构、防汛调度计划等组织工作 | 参照《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《四川省〈中华人民共和国防洪法〉实施办法》进行评价。各种防汛责任制落实，防汛岗位责任制明确；防汛机构健全；正确执行经批准的汛期调度运用计划。 防汛责任制或岗位责任制不明确扣1分；防汛机构不健全扣1分；调度运用计划执行不当扣1分，扣完为止。 | 实地调研与资料收集、数据填报、座谈会。 ①现场检查结果； ②责任制度、岗位责任制、机构建设、调度计划相关资料； ③现场访谈结果； ④其他相关资料。
25 |  |  |  | 防洪防汛准备 | 5 | 防汛检查、防洪预案、防洪措施、防洪物资准备等工作 | 参照《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《四川省〈中华人民共和国防洪法〉实施办法》进行评价： 按规定做好汛前防汛检查；编制防洪预案，制定防汛抗洪措施，落实各项度汛措施；重要险工险段有抢险预案；发现影响防洪安全的问题在规定期限内处理；各种基础资料齐全，各种图表(包括防汛指挥图、调度运用计划图表及险工险段、物资调度等图表)准确规范；各种防汛器材、料物齐全，抢险工具、设备配备合理，物资保存保养状况良好不得影响防洪使用。发现一处不规范的扣0.5分，扣完为止。 | 实地调研与资料收集、数据填报、座谈会。 ①现场检查结果； ②防汛检查记录、防洪预案、度汛措施、抢险预案及防汛图表、防洪物资清单等相关资料； ③现场访谈结果； ④其他相关资料。
26 |  |  |  | 防洪防汛与抢险 | 5 | 防汛期、紧急防汛期防汛与抢险工作开展 | 参照《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《四川省〈中华人民共和国防洪法〉实施办法》进行评价： 1.防汛期内责任人员必须坚守岗位，及时掌握汛情； 2.防汛责任人员必须服从上级防汛指挥统一调度指挥； 3.发现险情必须立即采取抢护措施并及时向防汛指挥部及上级主管部门报告； 4.紧急防汛期时物资、设备、交通运输工具及人力完全服从防汛指挥调用； 5.需按照水的天然流势或者防洪、排涝工程的设计标准，或者经批准的运行方案下泄洪水时，在下游的不得设障阻水或者缩小河道的过水能力，在上游的不得擅自增大下泄流量； 6.不得擅自改变江河河势的自然控制点。 发生违反上述规定的情况，每次扣1分，若因防汛抢险工作不到位造成损失或被通报批评的，本项不得分。 | 实地调研与资料收集、数据填报、座谈会。 ①现场检查结果； ②防汛岗位在岗记录、防汛工作记录、险情报告、防汛指挥报告； ③现场访谈结果； ④其他相关资料。
27 | 共性指标 | 项目效果（10%） | 生态影响（2%） | 环境影响 | 2 | 生态环境保护成效 | 参照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国水土保持法》等进行评价。 评价时段内，未受相关处罚或被通报批评，得2分； 发生环保事件受到相关处罚或被通报批评后妥善处置的，每次扣0.5分；未妥善处置的，本项不得分，且当期绩效评价总分倒扣2分。 | 案卷研究、资料收集与数据填报。 ①相关部门的整改通知及行政处罚资料； ②媒体相关报道； ③现场访谈结果； ④其他相关资料。
28 |  |  | 社会影响（2%） | 重大舆情事件 | 2 | 舆情处置情况 | 项目公司应建立舆情处置预案，对发生的舆情事件积极应对处理，避免因舆情处置不当给项目所在地带来负面影响。 评价时段内，未发生舆情事件，得2分； 发生舆情事件并妥善处置的，本项不得分；发生舆情事件且造成负面影响，本项不得分，且当期绩效评价总分倒扣2分。 | 资料收集与数据填报、座谈会。 ①上访记录、投诉处理记录； ②媒体报道； ③国家企业信用信息公示系统、当地司法机关信息公开系统查询结果； ④现场访谈结果； ⑤其他相关资料。
29 |  |  | 可持续性（2%） | 项目可持续性 | 2 | 对项目运营可持续性状况进行评价 | 检查项目实际建设运维状况。 1.项目实际运行良好； 2.项目公司的财务状况健康等。 以上两项均合格，得2分； 每有一项不合格，扣1分，扣完为止。 | 资料收集与数据填报。 ①财务报表； ②其他相关资料。
30 |  |  | 满意度（4%） | 政府部门满意度 | 2 | 行业主管部门、项目实施机构、财政部门等政府部门对项目公司工作配合情况的满意程度 | 项目公司应积极配合行业主管部门、项目实施机构、财政部门等政府部门，按时报送有关资料，确保报送资料真实、完整、准确。采取问卷调查的方式，对有关部门进行满意度调查，根据调查结果确定分值。 80%≤政府部门满意度，得1分； 60%≤政府部门满意度＜80%，指标得分=政府部门满意率×指标分值； 政府部门满意度＜60%，本项不得分。 | 问卷调查。
31 |  |  |  | 社会公众满意度 | 2 | 社会公众（主要为周边居民）对项目公司相关工作的满意程度 | 项目公司应按要求做好运营管理工作，向周边居民做好宣传解释工作，不得侵害周边居民合法权益。采取问卷调查的方式，对项目周边社会公众进行满意度调查，根据调查结果确定分值。 80%≤社会公众满意度，得1分； 60%≤社会公众满意度＜80%，指标得分=社会公众满意率×指标分值； 社会公众满意度＜60%，本项不得分。 | 问卷调查。
特性和个性指标
32 | 特性和个性指标（含河道治理类项目） | 项目产出（80%） | 河道巡查 | 日常巡查 |  | 河道日常巡查 | 参照《中华人民共和国河道管理条例》《四川省河道管理实施办法》《水利部办公厅关于明确全国河湖“清四乱”专项行动问题认定及清理整治标准的通知》（办河湖〔2018〕245号）进行评价。 | 实地调研与资料收集、数据填报、座谈会。 ①现场检查结果； ②巡查记录及上报记录； ③现场访谈结果； ④其他相关资料。
33 |  |  |  | “四乱”清理 |  | 乱占、乱采、乱堆、乱建清理情况 | 参照《中华人民共和国河道管理条例》《四川省河道管理实施办法》《水利部办公厅关于明确全国河湖“清四乱”专项行动问题认定及清理整治标准的通知》（办河湖〔2018〕245号）进行评价。 | 实地调研与资料收集、数据填报、座谈会。 ①现场检查结果； ②巡查记录及“四乱”清理记录； ③现场访谈结果； ④其他相关资料。
34 |  |  | 通航保障 | 河道清障 |  | 河道障碍物清理及上报 | 参照《中华人民共和国河道管理条例》及《四川省河道管理实施办法》进行评价。 | 实地调研与资料收集、数据填报、座谈会。 ①现场检查结果； ②巡查记录及上报记录； ③现场访谈结果； ④其他相关资料。
35 |  |  |  | 阻水障碍清理 |  | 阻水障碍物上报并通知清查 | 参照《中华人民共和国河道管理条例》及《四川省河道管理实施办法》进行评价。 | 实地调研与资料收集、数据填报、座谈会。 ①现场检查结果； ②巡查记录及上报记录； ③现场访谈结果； ④其他相关资料。
36 |  |  | 河道清淤 | 清淤组织 |  | 河道清淤计划及其执行情况 | 参照《中华人民共和国河道管理条例》及《四川省河道管理实施办法》进行评价。 | 实地调研与资料收集、数据填报、座谈会。 ①现场检查结果； ②清淤计划及清淤工作记录、报告； ③现场访谈结果； ④其他相关资料。
37 |  |  |  | 清淤效果 |  | 河道清淤工作效果验收情况及对水质改善情况 | 参照《中华人民共和国河道管理条例》及《四川省河道管理实施办法》进行评价。 | 实地调研与资料收集、数据填报、座谈会。 ①现场检查结果； ②清淤前后水质监测情况及清淤工作验收总结报告； ③现场访谈结果； ④其他相关资料。
38 |  |  | 河道堤岸检修维护 | 日常检修养护 |  | 堤防、护岸的检查及修复 | 参照《中华人民共和国河道管理条例》《水利部办公厅关于印发2024年水利工程运行管理工作要点的通知》及《四川省河道管理实施办法》进行评价。 | 实地调研与资料收集、数据填报、座谈会。 ①现场检查结果； ②巡查记录及维护记录； ③整改情况报告； ④现场访谈结果； ⑤其他相关资料。
39 |  |  |  | 全面检查 |  | 河床、堤防和护岸每年汛前、汛后的全面检查工作 | 参照《中华人民共和国河道管理条例》《水利部办公厅关于印发2024年水利工程运行管理工作要点的通知》及《四川省河道管理实施办法》进行评价。 | 实地调研与资料收集、数据填报、座谈会。 ①现场检查结果； ②检查记录及报告； ③现场访谈结果； ④其他相关资料。
40 |  |  |  | 害堤动物防治 |  | 害堤动物消杀及防治 | 参照《中华人民共和国河道管理条例》《水利部办公厅关于印发2024年水利工程运行管理工作要点的通知》及《四川省河道管理实施办法》进行评价。 | 实地调研与资料收集、数据填报、座谈会。 ①现场检查结果； ②工作记录； ③现场访谈结果； ④其他相关资料。
41 | 特性和个性指标（含排水管网类项目） | 项目产出（80%） | 管网巡视检查 | 管网巡视 |  | 管道、检查井、雨水口和排放口巡视 | 参考《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）进行评价。 | 资料收集、数据填报与实地调研。 ①管网巡查制度、巡查记录、检查记录等； ②现场检查结果； ③其他相关资料。
42 |  |  |  | 管网检查 |  | 功能状况检查、结构状况检查 | 参考《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）进行评价。 | 资料收集、数据填报与实地调研。 ①管网检查记录、检查评估报告等； ②其他相关资料。
43 |  |  | 管网维修维护 | 管网养护 |  | 管道、检查井和雨水口等设施养护 | 参考《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）进行评价。 | 资料收集、数据填报与实地调研。 ①管网养护和维修制度、维护计划、检查维修记录等； ②现场检查结果； ③其他相关资料。
44 |  |  |  | 管网修理 |  | 管网的修理情况 | 参考《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）进行评价。 | 资料收集、数据填报与实地调研。 ①管网修理计划、修复设计方案、检查维修记录等； ②现场检查结果； ③其他相关资料。
45 |  |  | 特殊作业 | 特殊作业岗前培训及人员资质 |  | 下井作业及有限空间作业岗前培训及现场监护、旁站人员资质要求 | 参考《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）进行评价。 | 资料收集、数据填报、座谈会与实地调研。 ①岗前安全培训记录、相关人员培训合格证明、下井作业及有限空间作业记录或报告； ②现场访谈结果； ③现场检查结果； ④其他相关资料。
46 | 特性和个性指标（含景观绿化类项目） | 项目产出（80%） | 绿化养护 | 植物养护 |  | 植物养护情况 | 参照《城市绿地草坪建植与管理技术规范》（GB/T19535.T-2004）《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）《四川省城市园林绿化条例》（2018修正）《城市园林绿化技术操作规程》（DB 51/50016—1998）进行评价。 | 资料收集、数据填报与实地调研。 ①现场检查结果； ②养护记录； ③其他相关资料。
48 |  |  |  | 植物种植调整 |  | 不适应环境的植物种植调整 | 参照《城市绿地草坪建植与管理技术规范》（GB/T19535.T-2004）《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）《四川省城市园林绿化条例》（2018修正）《城市园林绿化技术操作规程》（DB 51/50016—1998）进行评价。 | 资料收集、数据填报与实地调研。 ①现场检查结果； ②养护记录； ③其他相关资料。
49 |  |  | 景观水体 | 景观水体管理 |  | 景观水体清洁美观情况及标识标志情况 | 参照《园林绿化养护标准CJJ/T287-2018》《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）进行评价。 | 资料收集、数据填报与实地调研。 ①现场检查结果； ②养护记录； ③其他相关资料。
50 |  |  | 景观绿道 | 路基路面养护情况 |  | 道路路基路面日常养护情况 | 参照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）进行评价。 | 资料收集、数据填报与实地调研。 ①现场检查结果； ②养护记录； ③其他相关资料。
51 |  |  |  | 路沿石、嵌边石、平石完好率 |  | 路沿石、嵌边石、平石日常养护情况 | 参照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）进行评价。 | 资料收集、数据填报与实地调研。 ①现场检查结果； ②养护记录； ③其他相关资料。
52 |  |  | 照明设施 | 亮灯率 |  | 区域照明设施亮灯情况 | 参照《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T 163-2008）进行评价。 | 资料收集、数据填报与实地调研。 ①现场检查结果； ②养护记录； ③其他相关资料。
53 |  |  |  | 设备完好率 |  | 区域照明设施日常维护完好记录 | 参照《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T 163-2008）进行评价。 | 资料收集、数据填报与实地调研。 ①现场检查结果； ②检修记录； ③其他相关资料。
备注：
数据来源是在具体指标评价过程中获得真实可靠数据信息的载体或途径，包括但不限于本表列明的相关信息。
（1）案卷研究：案卷研究是从现有的项目文件、国家和地方的发展政策和战略规划、各种相关的研究和咨询报告等文档资料中寻找数据的过程。
（2）资料收集与数据填报：根据评价对象的具体情况向相关单位收集相关资料，为便于对数据进行梳理与汇总，可以设计相关表格。
（3）实地调研：实地调研通常包括访谈和现场勘查。
（4）座谈会：选择参与或熟悉项目的立项、决策、实施、管理等人员为座谈会邀请对象，确保参与人员能够为绩效评价提供有效信息。
（5）问卷调查：根据项目具体情况，针对项目涉及的各相关当事方，合理选择问卷发放的范围，采用科学合理的方法确定样本量和问卷最低回收率要求等。
（6）以上个性指标各项权重比例可根据项目实际情况具体确定。