## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000008176825-天府质量奖
主管部门 |  | 四川省市场监督管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省市场监督管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 获奖组织和个人在全省企业中宣传推广先进质量管理经验，开展质量创新、技术攻关、推动质量持续改进及人员质量素质提升，推动我省经济高质量发展。 |  |  |  |  | 组织开展了第二届四川省天府质量奖申报评选工作。在自愿申报的基础上，完成初审推荐、资格复核、材料评审、现场评审、陈述答辩、投票表决、征求意见、省质量强省工作领导小组审核、社会公示等程序，评选出天府质量奖拟获奖企业（组织）5个、个人1名，天府质量奖提名奖拟获奖企业（组织）4个、个人1名。质量持续改进及人员质量素质得到了提升，推动我省经济高质量发展。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 825 | 825 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 质量强省办联合人力资源社会保障厅根据《四川省天府质量奖评选管理办法》规定，组织开展了第二届四川省天府质量奖申报评选工作。在自愿申报的基础上，完成初审推荐、资格复核、材料评审、现场评审、陈述答辩、投票表决、征求意见、省质量强省工作领导小组审核、社会公示等程序，评选出天府质量奖拟获奖企业（组织）5个、个人1名，天府质量奖提名奖拟获奖企业（组织）4个、个人1名。因省政府常务会议对拟获奖名单于2024年初才进行审议。该项工作经费结转在2024年初完成。
| 其中：财政资金 | 825 | 825 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 天府质量奖获奖组织、个人各5个；提名奖获奖组织、个人各5个。 | ≤ | 20 | 个 | 0 | 10
|  | 质量指标 | 获奖组织竞争力、市场影响力 | 定性 | 持续提升 |  | 0 | 20
|  | 时效指标 | 预算完成率 | ≤ | 100 | % | 0 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在全省企业中推广先进质量管理方法、开展质量创新、技术攻关等。 | 定性 | 持续推进 |  | 0 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 四川省天府质量奖经费补助成本控制 | 定性 | 获得本年度天府质量奖的组织、个人分别给予100万元、10万元的经费补助；获得天府质量奖提名奖的组织、个人分别给予50万元、5万元的经费补助。 |  | 0 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 根据《四川省天府质量奖评选管理办法》规定，2023年已组织开展了第二届四川省天府质量奖申报评选工作。在自愿申报的基础上，完成初审推荐、资格复核、材料评审、现场评审、陈述答辩、投票表决、征求意见、省质量强省工作领导小组审核、社会公示等程序，评选出天府质量奖拟获奖企业（组织）5个、个人1名，天府质量奖提名奖拟获奖企业（组织）4个、个人1名。该项目具体实施方案已于2023年12月提请省政府常务会研究，因常务会议推迟至2024年1月召开，故该项目经费结转至2024年执行。
存在问题
改进措施
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000008176847-中国质量大会经费补助
主管部门 |  | 四川省市场监督管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省市场监督管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 坚持 “高端化、国际化、专业化、品牌化”的办会原则，按期完成大会各项筹备工作，将大会办成“展示中国特色、体现国际视野、彰显天府韵味、展现成都亮点”的国际质量盛会，实现“安全、开放、简约、专业”的总体目标。 |  |  |  |  | 坚持 “高端化、国际化、专业化、品牌化”的办会原则，按期完成大会各项筹备工作，将大会办成“展示中国特色、体现国际视野、彰显天府韵味、展现成都亮点”的国际质量盛会，实现“安全、开放、简约、专业”的总体目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 中国质量大会于2023年9月1-3日召开，按照相关流程，对成都市市场监督管理局筹办大会的经费补助一次性拨付到位。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 750 | 750 | 750 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 750 | 750 | 750 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 举办开幕式、分论坛 | ＝ | 7 | 个 | 7 | 20
|  | 质量指标 | 活动、会议、会展事务工作达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10
|  | 时效指标 | 预算完成率 | ≤ | 100 | % | 100 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升质量工作影响力 | 定性 | 交流国内外质量工作经验，扩大四川对外影响力，对外展现四川质量工作风采。 |  | 交流国内外质量工作经验，扩大四川对外影响力，对外展现四川质量工作风采。 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中国质量大会项目经费控制 | ≤ | 750 | 万元 | 750 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 该项目为筹办中国质量大会，以省政府同意，财政厅给予具体承办单位成都市市场经监督管理局的经费补助。质量大会于9月份圆满结束，资金已全部拨付到位。
存在问题
改进措施
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000008507302-社会组织党组织党建工作经费
主管部门 |  | 四川省市场监督管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省市场监督管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 党组织党建工作经费 |  |  |  |  | 按照相关程序，分别对10个社会组织党建经费全部拨付到位。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为财政下达给社会组织党组织的补助经费，已按照相关程序全部拨付到位。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 4 | 4 | 4 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 4 | 4 | 4 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 下达给社会组织党组织个数 | ＝ | 10 | 个 | 10 | 20
|  | 质量指标 | 预算完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升社会组织党的建设工作 | 定性 | 不断提升 |  | 不断提升 | 30
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社会组织党组织补助工作经费的最低标准 | ≥ | 3000 | 元 | 3000 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 该项目为财政下达给社会组织党组织的补助经费，已按照相关程序全部拨付到位。
存在问题
改进措施
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：